|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | | číslo: 1 | |
| Zhotovitel: | **IMOS Brno a.s.** | | | | | | | | | |
| Investor: | **Město Jablunkov** | | | | | Datum: 17.12.2020 | | | | |
| Název akce: **DOPRAVNÍ TEMINÁL V JABLUNKOVĚ**  (č. proj. CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_045/0012401 | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 17.12.2020 | | | | poštou | | | e-mailem | faxem | | osobně |
|  | | |  |  | |  |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Položkový rozpočet - soupis rozšířené plnění | | | | | | | |
| Dodatek č.2 „Smlouvy“ | | | | | | | |
| **Předmět změny:**  **SO01 -Příprava území – odstraňování krytu živičného - navýšení tloušťky živičného krytu.**  **SO01–Příprava území – odstranění podkladů z betonu prostého – navýšení tloušťky betonového krytu.**  **Popis a zdůvodnění změny:**  - Při provádění plošného odstranění původního živičného krytu na I ETAPĚ stavby bylo zjištěno, že skutečná tloušťka živičných vrstev je o70mm silnější, než se předpokládalo v PD a rozpočtu stavby. Rozpočet předpokládal tl. živičných vrstev 150mm. Ve skutečnosti, se odstranila v celkové tl.220mm. Odstraňování probíhalo ve dvou pracovních záběrech, v prvním záběru zhotovitel odstranil tl.150mm, v druhém odstranil tl.70mm.  - Při provádění odstranění původních podkladů z betonu prostého, byla zjištěna skutečná tloušťka betonového krytu o 80mm silnější, než se předpokládalo v PD a rozpočtu stavby. Rozpočet stavby předpokládal tl. betonového krytu 200mm. Ve skutečnosti se odstranila v celkové tl. 280mm. | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | |  | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | |
| Oznámení/změnový list vydává:    IMOS Brno a.s. | | | | | | | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby:Stanovisko projektanta stavby:Stanovisko odpovědné osoby zadavatele: | | | | | | | | | | |
| Příloha č.1: Položkový rozpočet\_ ocenění změn  Příloha č.2: Situace stavby se zákresem měřených míst, fotodokumentace  Příloha č.3: Protokol měření – živice  Příloha č.4: Protokol měření – beton  Příloha č.5: Návrh dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena méněprací bez DPH:  **- ,- Kč** | Cena víceprací bez DPH:  **+ 484 002,00 ,- Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **484 002,00,- Kč** | **Konečný termín dokončení stavby se nemění** |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|  |  |
| Datum: | Datum: |