## Rekapituace
Export Komplet
|  | REKAPITULACE STAVBY- Změnový list č.1 | [13 empty] | ZL1
|  | Kód: |  |  |  |  | 01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Dopravní terminál v Jablunkově
|  | KSO: |  |  |  |  | 801 61 15 | [6 empty] | CC-CZ:
|  | Místo: |  |  |  |  | Obec Jablunkov | [6 empty] | Datum: |  | 2020-12-17
|  | Objednatel | [11 empty] | IČ: |  | 00296759
|  |  | Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00296759
|  | Zhotovitel | [11 empty] | IČ: |  | 25322257
|  |  | IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 174, 627 00 Brno | [10 empty] | DIČ: |  | CZ25322257
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 484002
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH Změnový list č.1 | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 484002
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ- Změnový list č.1
| Kód: | [6 empty] | 01
| Stavba: | [6 empty] | Dopravní terminál v Jablunkově
| Místo: | [6 empty] | Obec Jablunkov |  |  |  |  | Datum: |  | 2020-12-17
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov
| Uchazeč: | [6 empty] | IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 174, 627 00 Brno
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 484002 |  |  |  | 484002
/ |  | SO01 |  |  |  | Příprava území - více práce | [5 empty] | 484002 |  |  |  | 484002
|  | SO03 |  |  |  | Infocentrum, čekárna | [9 empty] | 0 | STA
/ |  |  | SO03.01 |  |  |  | Infocentrum, čekárna - stavební část | [8 empty] | 0 | Soupis
/ |  |  | SO03.02 |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [8 empty] | 0 | Soupis
/ |  |  | SO03.03 |  |  |  | Vytápění | [8 empty] | 0 | Soupis
/ |  |  | SO03.04 |  |  |  | Vzduchotechnika | [8 empty] | 0 | Soupis
/ |  |  | SO03.05 |  |  |  | Elektroinstalace SO03, SO04 | [8 empty] | 0 | Soupis
/ |  | SO04 |  |  |  | Zastřešení | [9 empty] | 0 | STA
/ |  | SO05 |  |  |  | Komunikace a parkoviště | [9 empty] | 0 | STA
/ |  | SO06 |  |  |  | Nástupní a pochozí plochy | [9 empty] | 0 | STA
/ |  | SO07 |  |  |  | Kanalizační přípojky | [9 empty] | 0 | STA
/ |  | SO08 |  |  |  | Vodovodní přípojky | [9 empty] | 0 | STA
/ |  | SO10 |  |  |  | Veřejné osvětlení, osvětlení přechodu | [9 empty] | 0 | STA
/ |  | SO11 |  |  |  | Sadové úpravy | [9 empty] | 0 | STA
/ |  | SO12 |  |  |  | Mobiliář | [9 empty] | 0 | STA
/ |  | VRN |  |  |  | VRN a ON | [9 empty] | 0 | STA

## SO 01- VCP
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ-Změnový list č. 1 | [5 empty] | ZL1
Stavba:
Dopravní Terminál v Jablunkově
Objekt:
SO01 - Příprava území
| KSO: |  | 823 29 73 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Jablunkov |  |  | Datum: | 2020-12-17
| Objednatel |  |  |  |  | IČ: | 00296759
|  | Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov |  |  |  | DIČ: | CZ00296759
| Zhotovitel |  |  |  |  | IČ: | 25322257
|  | IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 174, 627 00 Brno |  |  |  | DIČ: | CZ25322257
| Cena bez DPH | [5 empty] | 484002
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 484002 |  |  | 21% | 101640.42
snížená
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 585642.42
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ-Změnový list č. 1 | [6 empty] | ZL1
Stavba:
Dopravní Terminál v Jablunkově
Objekt:
SO01 - Příprava území
Místo: |  |  | Obec Jablunkov |  |  | Datum: | 2020-12-17
Zadavatel: |  |  | Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov
Uchazeč: |  |  | IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 174, 627 00 Brno
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 484002
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 249291
| D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 234711
SOUPIS PRACÍ-Změnový list č. 1
Stavba:
Dopravní Terminál v Jablunkově
Objekt:
SO01 - Příprava území
Místo: |  |  | Obec Jablunkov |  |  | Datum: | 2020-12-17
Zadavatel: |  |  | Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov
Uchazeč: |  |  | IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 174, 627 00 Brno
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 484002
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 249291
4A | K | 113108407R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm | m2 | 2550 | 35.1 | 89505 | RTS 20/II
| VV |  | ETAPA 1 ….. 2550m2
| VV |  |  |  | 864
6A | k | 113109408R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm | m2 | 2690 | 59.4 | 159786 | RTS 20/II
| P |  | ETAPA 1 ….. 2690m2
VV
VV
| D | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 234711
28 | K | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 927.8791 | 107.97 | 100183.11 | dle SOD
| VV |  | "Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
| VV |  | 4A, 6A
30 | K | 997006003T00 | Drcení stavebního odpadu železobetonového | t | 535.1791 | 72.52 | 38811.19 | dle SOD
| VV |  | "Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
| VV |  | 6A
| VV |  | Součet
32 | K | 979006004 | Poplatek za recyklaci - kamenivo obalované živicí | t | 392.7 | 243.74 | 95716.7 | dle SOD
| VV |  | "Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
| VV |  | 4A