## Rekapituace
Export Komplet
|  | REKAPITULACE STAVBY- Změnový list č.3 | [13 empty] | ZL3
|  | Kód: |  |  |  |  | 01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Dopravní terminál v Jablunkově
|  | KSO: |  |  |  |  | 801 61 15 | [6 empty] | CC-CZ:
|  | Místo: |  |  |  |  | Obec Jablunkov | [6 empty] | Datum: |  | 2020-12-17
|  | Objednatel | [11 empty] | IČ: |  | 00296759
|  |  | Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00296759
|  | Zhotovitel | [11 empty] | IČ: |  | 25322257
|  |  | IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 174, 627 00 Brno | [10 empty] | DIČ: |  | CZ25322257
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH Změnový list č.3 | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ- Změnový list č.3
| Kód: | [6 empty] | 01
| Stavba: | [6 empty] | Dopravní terminál v Jablunkově
| Místo: | [6 empty] | Obec Jablunkov |  |  |  |  | Datum: |  | 2021-06-22
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov
| Uchazeč: | [6 empty] | IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 174, 627 00 Brno
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
/ |  | SO01 |  |  |  | Příprava území - více práce | [9 empty] | 0
|  | SO03 |  |  |  | Infocentrum, čekárna | [9 empty] | 0 | STA
/ |  |  | SO03.01 |  |  |  | Infocentrum, čekárna - stavební část | [8 empty] | 0 | Soupis
/ |  |  | SO03.02 |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [8 empty] | 0 | Soupis
/ |  |  | SO03.03 |  |  |  | Vytápění | [8 empty] | 0 | Soupis
/ |  |  | SO03.04 |  |  |  | Vzduchotechnika | [8 empty] | 0 | Soupis
/ |  |  | SO03.05 |  |  |  | Elektroinstalace SO03, SO04 | [8 empty] | 0 | Soupis
/ |  | SO04 |  |  |  | Zastřešení | [9 empty] | 0 | STA
/ |  | SO05 |  |  |  | Komunikace a parkoviště - méněpráce | [5 empty] | -412403.76 |  |  |  | -412403.76 | STA
/ |  | SO05 |  |  |  | Komunikace a parkoviště - vícepráce | [5 empty] | 412403.76 |  |  |  | 412403.76 | STA
/ |  | SO06 |  |  |  | Nástupní a pochozí plochy | [9 empty] | 0 | STA
/ |  | SO07 |  |  |  | Kanalizační přípojky | [9 empty] | 0 | STA
/ |  | SO08 |  |  |  | Vodovodní přípojky | [9 empty] | 0 | STA
/ |  | SO10 |  |  |  | Veřejné osvětlení, osvětlení přechodu | [9 empty] | 0 | STA
/ |  | SO11 |  |  |  | Sadové úpravy | [9 empty] | 0 | STA
/ |  | SO12 |  |  |  | Mobiliář | [9 empty] | 0 | STA
/ |  | VRN |  |  |  | VRN a ON | [9 empty] | 0 | STA

## SO 05 - MNP
{e4630490-ca4e-45df-9bcd-905984582c9f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dopravní terminál v Jablunkově
Objekt:
SO05 - Komunikace a parkoviště
| KSO: |  | 822 54 75 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Jablunkov |  |  | Datum: | 26. 4. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00296759
|  | Město Jablunkov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | -412403.76
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | -412403.76 |  |  | 21% | -86604.79
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -499008.55
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dopravní terminál v Jablunkově
Objekt:
SO05 - Komunikace a parkoviště
Místo: |  |  | Obec Jablunkov |  |  | Datum: | 26. 4. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Jablunkov |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | -412403.76 | [11 empty] | -1
| 5 - Komunikace | [5 empty] | -412403.76
SOUPIS PRACÍ - Změnový list č. 3
Stavba:
Dopravní terminál v Jablunkově
Objekt:
SO05 - Komunikace a parkoviště
Místo: |  |  | Obec Jablunkov |  |  | Datum: | 2021-06-22
Zadavatel: |  |  | Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov
Uchazeč: |  |  | IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 174, 627 00 Brno
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -412403.76 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [10 empty] | #REF!
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | -412403.76 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -412403.76
29 | K | 577132211R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | -1548 | 185.32 | -286875.36 | RTS 17/I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | -286875.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -286875.36 | 4 | 58
| VV |  | "CR4/D/51;CR4/D52;CR4/D/58-59;CR4/D/60-61 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plochy vozovky kruhového objezdu : "1500 |  | -1500 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechody : "48 |  | -48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -1548 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 577142212R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | -540 | 232.46 | -125528.4 | RTS 17/I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | -125528.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -125528.4 | 4 | 60
| VV |  | "CR4/D/51;CR4/D52;CR4/D/58-59;CR4/D/60-61 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plochy doplnění obrusné vrstvy :"540 |  | -540 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 05 - VCP
{e4630490-ca4e-45df-9bcd-905984582c9f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dopravní terminál v Jablunkově
Objekt:
SO05 - Komunikace a parkoviště
| KSO: |  | 822 54 75 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Jablunkov |  |  | Datum: | 26. 4. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00296759
|  | Město Jablunkov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 412403.76
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 412403.76 |  |  | 21% | 86604.79
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 499008.55
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dopravní terminál v Jablunkově
Objekt:
SO05 - Komunikace a parkoviště
Místo: |  |  | Obec Jablunkov |  |  | Datum: | 26. 4. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Jablunkov |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 412403.76 | [11 empty] | -1
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 412403.76
SOUPIS PRACÍ - Změnový list č. 3
Stavba:
Dopravní terminál v Jablunkově
Objekt:
SO05 - Komunikace a parkoviště
Místo: |  |  | Obec Jablunkov |  |  | Datum: | 2021-06-22
Zadavatel: |  |  | Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov
Uchazeč: |  |  | IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 174, 627 00 Brno
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 412403.76 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [10 empty] | #REF!
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 412403.76 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 412403.76
N1 | K | 577112123R00 | Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm | m2 | 1548 | 185.32 | 286875.36 | RTS 21/1 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 286875.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286875.36 | 4 | 58
| VV |  | "CR4/D/51;CR4/D52;CR4/D/58-59;CR4/D/60-61 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plochy vozovky kruhového objezdu : "1500 |  | 1500 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechody : "48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1548 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
N2 | K | 576111224R0123 | Koberec asfalt.mastix SMA 11 S (AKMS) nad 3 m,5 cm - modifikovaný asfalt | m2 | 540 | 232.46 | 125528.4 | kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 125528.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125528.4 | 4 | 60
| VV |  | "CR4/D/51;CR4/D52;CR4/D/58-59;CR4/D/60-61 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plochy doplnění obrusné vrstvy :"540 |  | 540 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET